2026년 10월 도서관 월간 업무계획

| 대상 기간 | 2026. 10. 1.(목) ~ 10. 31.(토) | 작성 부서 | 창녕도서관 기획업무팀 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작 성 자 | 기획업무팀 기획담당 | 작 성 일 | 2026. 9. 25.(금) |
| 문서 상태 | 초안 — 최고관리자 검토 전 | 총 소요예산 | 금7,230,000원 |

1. 총괄 요약

가. 10월은 「독서의 달」 후속 기간으로 독서진흥행사 6종과 하반기 평생학습 강좌 3종을 병행 운영합니다.

나. 11월 정기도서수서 사전 준비(후보 선정·복본조사)를 10월 중 완료하여 11월 1일 자료심의위원회 개최에 대비합니다.

다. 최고관리자 확인·승인이 필요한 항목은 3건이며, 세부 내용은 5절에 정리하였습니다.

[표 1] 도메인별 계획 요약

| 도메인 | 핵심 업무 | 소요예산(원) | 확인필요 |
| --- | --- | --- | --- |
| DM-01 장서개발 | 희망도서 주간 수서 4회 / 11월 정기수서 사전 후보 선정 / 장서현황 월간 보고 | 3,600,000 | 1건 |
| DM-02 이용자응대 | 키오스크 응대 상시 / 상호대차 일 평균 12건 / 하반기 만족도 조사 실시 | 0 | - |
| DM-03 독서문화 | 10월 독서진흥행사 6종 운영 / 문화가 있는 날(10. 28.) / 순회문고 3회차 배치 | 1,430,000 | 1건 |
| DM-04 평생학습 | 하반기 강좌 3종 운영(9~11월) 6~9주차 / 강사비 월 지급 / 중간 만족도 점검 | 1,800,000 | - |
| DM-05 홍보협력 | 소식지 4분기호 편집 / 운영위원회 2차 회의(10. 15.) / 공모사업 1건 신청 | 400,000 | 1건 |
| 기획담당 직접 | 9월 실적 통계 집계·보고 / 2027년 주요업무계획 초안 착수 / 성과지표 3분기 점검 | 0 | - |

※ 소요예산은 해당 월 집행 예정액 기준이며, 확정 금액은 기안 시점에 변동될 수 있습니다.

2. 주차별 추진 일정

[표 2] 10월 주차별 주요 일정

| 주차 | 기간 | 주요 일정 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주차 | 10. 1.(목)~10. 4.(일) | 북큐레이션 전시 교체 / 희망도서 1주차 접수 마감(10. 4.) / 9월 실적 통계 집계 착수 | DM-01·DM-03 |
| 2주차 | 10. 5.(월)~10. 11.(일) | 9월 실적 결과보고 기안(10. 7.) / 독서진흥행사 ①②회차 운영(10. 10.) / 11월 정기수서 후보 선정 착수 | 기획담당·DM-03·DM-01 |
| 3주차 | 10. 12.(월)~10. 18.(일) | 운영위원회 2차 회의(10. 15.) / 공모사업 신청 서류 완료(10. 20. 마감 대비) / 순회문고 3회차 배치(10. 16.) | DM-05·DM-03 |
| 4주차 | 10. 19.(월)~10. 25.(일) | 독서진흥행사 ③④회차 운영(10. 24.) / 평생학습 중간 만족도 조사 / 복본조사 결과 확정 | DM-03·DM-04·DM-01 |
| 5주차 | 10. 26.(월)~10. 31.(토) | 문화가 있는 날 운영(10. 28.) / 10월 강사비 지급 기안(10. 29.) / 장서현황 월간 보고(10. 30.) / 11월 계획 수립 | DM-03·DM-04·DM-01·기획담당 |

3. 도메인별 상세 계획

가. DM-01 장서개발

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 추진 목표 | 희망도서 주간 처리 정상 운영, 11월 정기수서 후보 400종 확보 |
| 담당 리프 | B-01 수서 / B-02 희망도서 / B-03 복본조사 / B-04-H 자료조직 / B-05 장서균형 |
| 소요예산 | 금3,600,000원 (종합자료실운영 · 도서구입비) |
| 산출물 | 희망도서 구입 건의 기안 4건, 정기수서 후보목록 1건, 장서현황 월간보고 1건 |

[표 3] DM-01 세부 업무

| 일자 | 업무 | 세부 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매주 화 | 희망도서 심의 | 주간 접수분 R-01~R-10 기준 적용, 복본조사 의뢰 | 구입 건의 기안 |
| 10. 5.~10. 16. | 정기수서 후보 선정 | SEOJI 신간 카탈로그 기반 KDC 배분표 적용, 400종 도출 | 후보목록 xlsx |
| 10. 19.~10. 23. | 복본조사 | 후보 400종 ISBN·서명저자 대조, 상세조사 대상 분리 | 복본조사 결과표 |
| 10. 30.(금) | 장서현황 보고 | 10월 말 기준 장서 수·KDC 구성비·증감 집계 | 장서현황 보고 기안 |

나. DM-03 독서문화

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 월간 테마 | 「가을, 한 문장에 머물다 — 시(詩)와 함께 걷는 도서관」 |
| 담당 리프 | D-01 독서동아리 / D-02 행사기획 / D-03 강사섭외 / D-06 순회문고 |
| 소요예산 | 금1,430,000원 (독서문화프로그램운영 · 일반수용비 830,000 + 강사수당 600,000) |
| 산출물 | 행사 운영계획 1건, 홍보물 3종, 운영일지 6건, 결과보고 1건 |

[표 4] 10월 독서진흥행사 운영 계획

| 순 | 행사명 | 일시 | 장소 | 대상·규모 | 예산(원) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 가을 시(詩) 북큐레이션 | 10. 1.(목)~10. 31.(토) 상시 | 종합자료실 | 전 연령 자유관람 | 0 |
| 2 | 어린이 시 그림책 전시 | 10. 1.(목)~10. 31.(토) 상시 | 어린이자료실 | 유아·초등 자유관람 | 0 |
| 3 | 시 필사 워크숍 | 10. 10.(토) 14:00~16:00 | 강의실 1 | 성인 20명 | 230,000 |
| 4 | 나만의 시집 만들기 | 10. 10.(토) 10:30~12:00 | 강의실 2 | 초등 3~6학년 10명 | 180,000 |
| 5 | 가을밤 시 낭송회 | 10. 24.(토) 19:00~20:30 | 1층 로비 | 전 연령 40명 | 320,000 |
| 6 | 문화가 있는 날 — 시노래 공연 | 10. 28.(수) 15:00~16:00 | 1층 로비 | 전 연령 60명 | 700,000 |
| 합 계 |  |  |  |  | 1,430,000 |

※ 6번 시노래 공연은 섭외비 견적이 계상액을 초과하여 5절 확인·승인 항목 2번으로 상신하였습니다.

다. DM-04 평생학습

[표 5] 하반기 강좌 10월 운영 현황

| 강좌명 | 요일·시간 | 회차 | 정원/등록 | 강사 | 10월 강사비(원) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한 줄 인문학 | 화 10:00~12:00 | 6~9회차 | 20 / 18 | 김○○ | 600,000 |
| 어린이 그림책 놀이터 | 목 16:00~18:00 | 6~9회차 | 10 / 10 | 박○○ | 600,000 |
| 시니어 스마트폰 활용 | 금 14:00~16:00 | 6~9회차 | 15 / 13 | 이○○ | 600,000 |
| 합 계 |  |  | 45 / 41 |  | 1,800,000 |

가. 10월 4주차에 중간 만족도 조사를 실시하고 결과를 C-06으로 이관합니다.

나. 「시니어 스마트폰 활용」 등록률 87%로 추가 모집은 실시하지 않습니다.

라. DM-02 이용자응대 · DM-05 홍보협력

| 도메인 | 업무 | 일정 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| DM-02 | 키오스크 이용안내·추천 응대 | 상시 | 월간 응대 건수 집계 후 보고 |
| DM-02 | 상호대차 접수·발송 | 상시(일 평균 12건) | 지혜의방 반납 예외 안내 유지 |
| DM-02 | 하반기 이용자 만족도 조사 | 10. 5.~10. 30. | 표본 100명 목표 |
| DM-05 | 도서관 소식지 4분기호 편집 | 10. 12.~10. 30. | 11월 초 발행 |
| DM-05 | 운영위원회 2차 회의 | 10. 15.(목) 15:00 | 안건자료·회의록 A-01 작성 |
| DM-05 | 공모사업 신청 | 10. 20.(화) 마감 | 신청 여부 승인 필요(5절 3번) |

4. 예산 소요 개요

[표 6] 예산과목별 10월 소요액 및 잔액 (2026. 9. 25. 기준)

| 단위과제카드 | 사업항목 | 예산목 | 예산액(원) | 기집행(원) | 10월 소요(원) | 잔액(원) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 독서문화프로그램운영 | 3.도서관독서진흥행사 | [2100143]일반수용비 | 4,740,000 | 2,260,960 | 830,000 | 1,649,040 |
| 독서문화프로그램운영 | 3.도서관독서진흥행사 | [2100605]강사수당 | 1,800,000 | 1,300,000 | 300,000 | 200,000 |
| 독서문화프로그램운영 | 1.도서관특화프로그램운영 | [2100605]강사수당 | 1,800,000 | 900,000 | 300,000 | 600,000 |
| 독서문화프로그램운영 | 2.도서관협력및홍보 | [2100612]위원회수당 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 |
| 평생학습프로그램운영 | 1.평생학습강좌운영 | [2100605]강사수당 | 9,000,000 | 4,500,000 | 1,800,000 | 2,700,000 |
| 종합자료실운영 | 2.장서확충 | [2110101]도서구입비 | 36,000,000 | 21,400,000 | 3,600,000 | 11,000,000 |
| 합 계 |  |  | 53,740,000 | 30,360,960 | 7,230,000 | 16,149,040 |

가. 10월 소요액 합계는 금7,230,000원이며, 집행 후 잔액은 금16,149,040원입니다.

나. 도서구입비 잔액이 11월 정기수서 소요 예상액에 미달하여 유용 검토가 필요합니다(5절 1번).

다. 모든 집행은 기안 결재 후 A-03 예산관리 에이전트에 결의 기록을 반영합니다.

5. 최고관리자 확인 · 승인 필요 항목

[표 7] 확인·승인 요청 사항 (3건)

| 연번 | 출처 | 항목 | 내용 | 회신 기한 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DM-01 / B-01 | 11월 정기수서 예산 잔액 부족 예상 | 도서구입비 잔액 ₩11,000,000 대비 11월 정기수서 소요 예상액 ₩13,200,000. 부족액 ₩2,200,000에 대해 동일 단위과제카드 내 인접 사업항목 유용 여부 결정 필요 | 10. 10.(토)까지 |
| 2 | DM-03 / D-02 | 문화가 있는 날 외부 공연 섭외비 초과 | 당초 계상 ₩300,000 대비 섭외 가능 공연팀 최저 견적 ₩450,000. 초과분 ₩150,000 일반수용비 전용 또는 프로그램 축소 중 택일 필요 | 10. 8.(목)까지 |
| 3 | DM-05 / F-03 | 경상남도교육청 독서문화 공모사업 신청 여부 | 신청 마감 10. 20.(화), 사업비 ₩5,000,000 규모. 선정 시 11~12월 추가 행사 2종 운영 필요 — 인력 여건 검토 후 신청 여부 결정 요청 | 10. 13.(화)까지 |

본 문서는 초안이며 최고관리자 검토·확정 전까지 확정본이 아닙니다. ㅣ 창녕도서관 기획업무팀 기획담당 ㅣ 2026. 9. 25.